**福建省关癌有家恤病基金会**

**2022年工作总结与2023年工作计划**

福建省关癌有家恤病基金会（以下简称基金会）是2021年12月经福建省民政厅批准设立的省级非公募慈善基金会，主要业务范围为资助贫困癌症患者、资助并支持中国癌症防治与康复相关的公益科普活动。我们的使命是：努力改善癌症患者的生存质量和状态；用公益倡导唤醒大众重视生命的意义。我们的愿景是：联合社会各界力量，构建人人平等共融的社会，建设福建省最值得信赖的癌症服务公益基金会。为了总结经验，规划未来，更好地开展下一年度工作，现将基金会2022年度工作总结及2023年度工作计划汇报如下：

**一 、2022年度工作总结**

本年度业务总体情况：

1. 积极设立医疗领域专家顾问，定期为项目提供专业意见，创造医患沟通交流的桥梁。
2. 聘请专业的法律、财务顾问团队，为基金会发展提供专业法律与财税支持与监督作用。

（3）设立了党支部并积极开展活动。

1. 进一步完善相关制度，建立健全信息公开制度、项目管理制度、反腐败、反贿赂制度等制度，规范明确办事流程，落实内部控制。同时，落实《财政部税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》关于社会组织公益性捐赠税前扣除政策，取得2022-2024年度福建省公益组织捐赠税前扣除政策，完善基金会内涵建设，提升外部影响力及吸引力。

（5）目前的几个公益项目都在稳步推进中，其中种光计划已完成线上科普26场、线下科普活动10场，获得捐赠165272元，支出160186.52元； 厦门第一届520公益跑共参与350人，线上浏览50万，获得捐赠实物与现金捐赠共计128979元，支出178911.86 元；腱鞘巨细胞瘤科普计划共举办4次线上直播、1场学术交流会议，共获得151320元捐赠款，支出72993.75 元；涟漪心理支持计划已招募心理咨询师、社工等共学成员共计140人，并开始进行线上共学与团队对话，为后续患者家属服务打下坚实的基础，获得捐赠8000元，支出17840.87元；关爱有声合唱团共有30位癌症女性加入，开展1次线下课程与4次线上课程，获得捐赠1000元，支出4076元。

**二 、2023年度工作计划**

根据《中华人民共和国慈善法》、 《福建省慈善事业促进办法》等，2023年基金会将继续秉持机构使命，围绕基金会章程中规定的业务范围，进一步拓展资源，将着力推进以下工作：

1. **强化内部治理，加强制度建设**
2. 紧跟党的领导，了解国家政策并认真执行党建工作；
3. 加强对慈善组织专职人员的管理和培训学习，提高专职人员的专业性、 法律性、规范性。
4. 定期召开理事会会议，邀请理事、监事为基金会的运营和发展提供指导意见，明晰方向和路径，从核心专业、治理与管理、对外关系、资源拓展、财务、法律等方面，与基金会的发展密切协同。
5. 加强保持基金会与受惠人群及其他公益机构的沟通交流，积极开展、参加联动活动，加强与各地区社工服务中心以及其他社会组织的慈善合作，有效地把慈善收入落到更多边缘性的弱势群体。
6. **加强项目管理，精准创设公益项目**

基金会将最大化寻求潜在捐赠者的价值认同，聚焦癌症服务发展的难点重点，在早 癌筛查、诊疗科普、科研探索、医患互动、就业帮扶等方面依法创设公益项目，提升项目认同度，增强项目 吸引力，使更多癌症群体受益，计划推动并开展以下项目：

1. 关爱有家，种光计划——线上+线下专业诊疗科普

从肿瘤患者的生命周期为主线。

线上部分：搭建专业的线上直播平台，每月邀请医疗领域专家进行线上科普，涉及肿瘤治疗过程中患者面临的副作用及处理方式、最新临床科研数据分享、抗肿瘤治疗方法的介 绍等，全年不少于12场；研发专业的线上AI识别电子病历可视化管理系统，帮助患者科学、便捷、高效地监 测病情；创建线上绿色通道，提供最新的抗癌咨询及诊疗讯息。

线下部分：与相关医院科室开展线下患者交流会，搭建医生与患者沟通的桥梁，全年不少于3场；组织同城患友互助沙龙，抱团取暖共同前行，全年不少于 3场；主办或协办省内权威学术会议，推动肿瘤临床实践的探索与科研水平的提高，全年不少于2场。

1. 涟漪心理支持计划——培养为癌症家庭服务的心理咨询师

继续推进并落实项目规划，培养至少100位推动该议 题在国内发展的同行者，搭建伙伴关系网络；通过共学+实践的模式，尝试书写开展面向癌症患者家属的心理 支持手册，由共学阶段迈向实践阶段，同步开展针对患者家庭的公益咨询服务、成效评估与行动研究。

1. 关爱有声合唱团——女性癌症患者重拾自信

经过四个月的声乐学习后可以完成第一期合唱团成员的歌曲录制与反馈评估。

1. 明天肺更好——肺结节早癌筛查

计划于全国肿瘤防治周立项并完成项目设计方案，通过线下义诊和免费CT筛查的方式，降低晚期肺癌的发病率，做到早期发现，实现治愈可能，避免背负沉重的晚期抗肿瘤治疗负担。

1. 厦门第二届医患同跑公益跑

计划于5月20日开展，组建肿瘤患者、家属及医护人员、医学生、爱心志愿者、爱心企业共同参与的马拉松活动。本次活动通过5KM折返跑的形式，强调人人公益、参与改变现实的理念，唤起各界对癌症患者和癌症研究的广泛关注，凝聚起爱心接力、守望相助的巨大社会力量，体现全民同心共建健康中国，推动全民参与运动发展，提升市民生活质量，推进国家癌症防 治行动的强烈愿望和深厚基础。

1. **公益传播与信息披露**

在开展项目的同时，秘书处将加强公益项目的传播宣传、交流及机构的信息披露，按照登记管理机关的要求，在官方、慈善中国对机构的相关信息进行披露，同时，拓展机构公众号、小红书账号，对机构的项目、活动及运营等进行及时的发布和披露，以加强基金会信息化建设及捐赠人反馈。

1. **志愿者体系的建立与管理**

为志愿者提供成长旅程和管理平台，迅速发展，广泛连接，形成公益网络化管理。

****三、 2023年基金会年度财务预算****

2022年，基金会年度捐赠收入：399万元，2023年度计划支出如下，以最终项目决算为准：

1. 关爱有家，种光计划：64万
2. 关爱有声合唱团——女性癌症患者重拾自信：8万
3. 厦门第二届医患同跑公益马拉松：35.5万
4. 涟漪心理支持计划——培养服务癌症家庭的心理咨询师人才：2万
5. 肺癌活动月—呼吸不是小事：13万
6. 共谱新生健康同行——前列腺早筛项目：4万
7. 康净守护计划：1万
8. 《肺要知道》诊疗手册项目：2万

自2021年基金会成立以来，我们便肩负着重要的使命。2023年，我们将立志继续稳步前行，不敢有丝毫懈怠。我们将致力于创新思维，积极拓展公益事业的资源渠道。在此过程中，我们热切盼望理监事和专业委员会的成员们能够给予我们支持，帮助整合资源，促进相关领域的合作。同时，我们也期待与“关癌有家”携手同行，我们相信，通过团结协作，我们能够更好地应对未来的挑战，把握机遇。为提高中国癌症患者的生活质量，鼓励更广泛的社会大众关注健康问题，共同为公益事业贡献力量。

福建省关癌有家恤病基金会

秘书处

2023年4月